## 版本计划
版本计划：各版本功能详细见其他sheet页
版本号 | 云管理平台V2.0 | 云管理平台V2.1 | 云管理平台V2.2
计划发布时间 | 2015.9.30 | 2015.10.30 | 2015.11.30
实际完成时间
云平管理台V2.0开发计划
阶段目标 | 版本转测试 | 第一轮测试完成 | 第二轮测试完成 | 版本发布
计划完成时间 | 2015.9.18 | 2015.9.24 | 2015.9.29 | 2015.9.30
实际完成时间 | 2015.9.21 | 2015.9.26 | 2015.9.30
云平管理台V2.1开发计划
阶段目标 | 版本转测试 | 第一轮测试完成 | 第二轮测试完成 | 版本发布
计划完成时间 | 2015.10.26 | 2015.10.28 | 2015.10.30 | 2015.10.30
实际完成时间

## V2.0功能点
云管理平台2.0，版本发布时间：2015.9.30
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 平台支持 | web支持 | 是否测试通过 | 备注
系统管理 | 平台物理架构 | 机房/机架/服务器管理 | 完成 | 完成
|  | 多磁盘挂载 | 完成 | 完成
| 平台逻辑架构 | 服务模块管理 | 完成 | 完成
| 日志审计 | 操作日志 | 完成 | 完成
| 资源监控及告警 | 设置告警阀值 | 不需要 | 完成
|  | 系统配置/用量监控 | 完成 | 完成
|  | 资源池配置/用量监控 | 完成 | 完成
|  | 节点配置/用量监控 | 完成 | 完成
|  | 云主机配置/用量监控 | 完成 | 完成
权限管理 | 用户管理 | 新增用户 | 不需要 | 完成
|  | 删除用户 | 不需要 | 完成
|  | 用户信息管理 | 不需要 | 完成
|  | 重置密码 | 不需要 | 完成
|  | 设置用户状态 | 不需要 | 完成
| 角色管理 | 新增角色 | 不需要 | 完成
|  | 删除角色 | 不需要 | 完成
|  | 关联用户 | 不需要 | 完成
|  | 关联角色组 | 不需要 | 完成
|  | 设置菜单权限 | 不需要 | 完成
|  | 设置功能权限 | 不需要 | 完成
| 角色组管理 | 新增角色组 | 不需要 | 完成
|  | 删除角色组 | 不需要 | 完成
|  | 关联用户 | 不需要 | 完成
|  | 关联角色 | 不需要 | 完成
| 租户管理 | 新增租户 | 不需要 | 完成
|  | 删除租户 | 不需要 | 完成
|  | 修改配额 | 不需要 | 完成
|  | 管理租户云主机 | 不需要 | 完成
|  | 关联用户 | 不需要 | 完成
资源池管理 | 计算资源池管理 | 计算资源池信息及状态查询 | 完成 | 完成
|  | 新增计算资源池 | 完成 | 完成
|  | 计算节点信息及状态查询 | 完成 | 完成
|  | 新增计算节点 | 完成 | 完成
|  | 删除计算节点 | 完成 | 完成
| 地址资源池管理 | 地址资源池信息及状态查询 | 完成 | 完成
|  | 新增地址资源池 | 完成 | 完成
|  | 删除地址资源池 | 完成 | 完成
|  | 地址资源信息及利用率查询 | 完成 | 完成
|  | 新增地址资源 | 完成 | 完成
|  | 删除地址资源 | 完成 | 完成
镜像管理 | 磁盘镜像管理 | 自定义磁盘镜像 | 完成 | 完成
|  | 删除磁盘镜像 | 完成 | 完成
|  | 重置云主机 | 完成 | 完成
| 主机仓库管理 | 配置主机模板 | 完成 | 完成
|  | 修改主机模板 | 完成 | 完成
|  | 删除主机模板 | 完成 | 完成
|  | 据主机模板创建仓库 | 完成 | 完成
云主机 | 云主机操作 | 开机 | 完成 | 完成
|  | 关机 | 完成 | 完成
|  | 强制关机 | 完成 | 完成
|  | 重启 | 完成 | 完成
|  | 强制重启 | 完成 | 完成
| 创建/删除云主机 | 独享云主机 | 完成 | 完成
|  | 共享云主机 | 完成 | 完成
|  | 私有云主机 | 完成 | 完成
|  | 直连云主机 | 完成 | 完成
| 调整主机配置 | vCPU核数 | 完成 | 完成
|  | 内存大小 | 完成 | 完成
|  | 磁盘大小 | 完成 | 完成
| QOS控制 | 网络带宽控制 | 完成 | 完成
|  | CPU优先级控制 | 完成 | 完成
|  | 磁盘IOPS控制 | 完成 | 完成
| 备份管理 | 备份主机 | 完成 | 完成
|  | 备份恢复 | 完成 | 完成
web界面 |  | 消息服务管理（用于配置短信和邮件） |  | 完成
|  | 智能路由例外规则 |  | 完成
|  | 系统设置（用于设置回调地址和产品名） |  | 完成
安装盘 | 网络配置 | 自动/手动获取IP方式选择
IP地址
子网掩码
默认网关
DNS
默认路由设置
| 安装模块选择 | data_server
control_server
node_client
storage_server
intelligent_router
cloudmp.war
http_gateway
| 通信域信息配置 | 域名
本地IP
组播IP
组播端口

## V2.1功能点
云平管理台V2.1开发计划，计划发布时间：2015.10.30
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 优先级 | 功能描述 | 涉及模块及工作量 | 责任人 | 完成情况 | 备注
系统管理 | 平台物理架构 | 共享存储 | 高 | ss磁盘镜像、光驱镜像;nc云主机磁盘文件、备份文件。存储nas服务nfs（共享存储） | cs、gw、nc、ss nc：3天 ss：2天 cs(3天) gw（1天） | 邓培华（cs、gw） 刘力源（nc） 程巍（ss）
| 平台逻辑架构 | 存储模式切换 | 高 | 本地模式/共享存储模式相互切换 | cs、gw、nc、ss nc：1天 ss：1天 cs（1天） gw（1天） | 邓培华（cs、gw） 刘力源（nc） 程巍（ss）
| 统计报表 | 云服务用量详单 | 中 |  |  | 吴莉莎
|  | 物理资源用量报表及明细 | 中 |  |  | 王历
|  | 虚拟资源用量报表及明细 | 中 |  |  | 王历
资源池管理 | 计算资源池管理 | 计算节点故障迁移 | 高 | nc节点间云主机迁移 | cs、gw cs（4天） gw（1天） | 邓培华（cs、gw） |  | cs移除故障节点nc，从cs信息上将故障nc上云主机恢复到可以nc节点上，修改转发器，该版本完成共享存储迁移，本地迁移暂不做
|  | web端远程操作云主机 | 高 |  |  | 吴莉莎
| 快照管理 | 主机快照 | 中 | 创建主机快照到云主机目录 | cs、gw、nc nc（任务1：7个工作日；任务2：3个工作日） cs（3天） gw（3天） | 邓培华（cs、gw） 刘力源（nc） |  | raw格式镜像生成私有格式增量快照 qcow2格式利用libvirt生成快照
|  | 删除快照 | 中 | 删除云主机本地存储快照文件 |  | 邓培华（cs、gw） 刘力源（nc）
|  | 快照恢复 | 中 | 从本地快照恢复当前云主机 |  | 邓培华（cs、gw） 刘力源（nc）
| 主机迁移 | 冷迁移 | 中 | 在主机关闭的状态下迁移云主机磁盘数据、云主机信息（网络信息） | cs、gw、nc nc（任务1：3个工作日；任务2：5个工作日；任务3：4个工作日） cs（2天） gw（1天） | 邓培华（cs、gw） 刘力源（nc） |  | 1、本地存储内部迁移 2、本地存储跨nc迁移 3、共享存储跨nc迁移
|  | 负载均衡 | 高 |  |  | 杨寅
|  | all in one安装 | 高 |  |  | 李川
|  | Thin provisioning | 高 | 允许先创建虚拟磁盘但仅为实际使用的数据分配磁盘空间，可以创建远远超过物理磁盘容量的虚拟逻辑磁盘，大幅度提高磁盘利用率 | cs、gw、nc nc（3天） cs（1.5天） gw（1天） | 邓培华（cs、gw） 程巍（nc）
|  | backing image | 中 | 基于相同根文件为不同云主机创建多个磁盘副本，各云主机对磁盘的修改仅写入副本中，实现磁盘文件去重的效果，大幅度降低云主机对于磁盘的消耗 | cs、gw、nc nc（4天） cs（1.5天） gw（1天） | 邓培华（cs、gw） 程巍（nc）
|  | 支持H264协议 | 高 | 平台同时支持H264协议和mjpeg协议，H264主要用于云桌面 |  | 刘力源
|  | 开源nas系统选型 | 高 | 暂选定的2套nas系统为 freeNas及RockStor，需验证并确定版本 |  | 董孔明
服务器web端管理---吴莉莎
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 |  |  | 涉及模块 | 责任人 | 完成情况 | 备注
网络配置 | 网络信息 | IP地址
子网掩码
默认网关
MAC地址
| 网络管理 | 手动/自动获取IP选择
重启网络
网卡汇聚模式设置
| 通信域信息 | 域名
本地IP
组播IP
组播端口
服务模块管理 | 基本信息 | 服务IP及端口信息
模块版本信息
| 运行管理 | 服务运行状态
累计运行时间
| 版本管理 | 当前版本查询
版本升级
运维 | 服务器资源监控 | CPU利用率
内存利用率
磁盘利用率
网络带宽
| 服务器维护 | 运行状态监控
服务器重启
密码管理
固件升级
维护日志

## V2.2功能点
云管理平台2.1，版本发布时间：2015.11.30
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 优先级 | 功能描述 | 涉及模块及工作量 | 责任人 | 完成情况 | 备注
系统管理 | 统计报表 | 趋势分析及配置
| 平台物理架构 | 网卡聚合 |  | 聚合宿主机多张网卡 | cs、gw、nc nc：4天 cs（4天） gw（1天） | 程巍（nc） 邓培华（cs、gw）
镜像管理 | 磁盘镜像管理 | 磁盘镜像分组标签
| 光盘镜像管理 | 自制光盘镜像
删除光盘镜像
资源池管理 | 地址资源池管理 | 地址资源迁移 |  | 转发器迁移 | cs、ir、gw、web cs（9天） gw（3天） | 邓培华（cs、gw） 刘力源（nc） 杨寅（ir） web（吴丽莎）
云主机 | 主机迁移 | 热迁移
|  | 温迁移 |  | 在冷迁移基础上，带云主机内存 状态迁移
| 备份管理 | 删除备份
| 移动端管理 |  | 中 | 手机/平板管理平台
| kvm性能优化 |  | 低
| 动态生成或者修改云主机的初始密码 |  | 低 | 不挂agent也不扫磁盘，通过安全合法的方式来实现，虽然要分辨操作系统
| 云主机状态增加：Hibernate/休眠状态 |  | 中 | 主要用途由NC送给CS，再传递给web/前端。 前端用户想使用云主机时，界面首先提示主机已休眠，是否唤醒，如果确认，则主动发reset进行唤醒（后续可以考虑自动唤醒）。Hibernate状态在统计、资源池计算中均暂时作为running统计数量，后续根据需求再确定是否要独立显示。目前仅在状态查询接口中体现
| 支持将数据盘做到镜像文件中 |  | 高
| 操作系统升级到centos7 |  | 高